## Hoja1
Nombre actividad | Fecha de inicio | Duración de dia | Fecha de entrega
Wireframes | 2022-10-21 | 7 | 2022-10-28
Html | 2022-10-28 | 7 | 2022-11-04
Css | 2022-11-04 | 4 | 2022-11-08
Recursos visuales | 2022-11-08 | 3 | 2022-11-18