## Hoja 1
PRESUPUESTO DESARROLLO WEB
Contacto:
Fecha: 1/7/2022
Autor: Mariano Godoy
Número: 00 0000 0000 |  |  |  |  | Nro: Proyecto: X°
Ciudad: xxxxx
Email: xxxxxxxx@gmail.com |  |  |  |  | Proyecto:Agencia De Viajes
| P. | Descripción | Cantidad | Total | Tiempo
| 1 | Maquetación de la web | 1 | 2586 | 6 Horas
| 2 | Estructuración de la web | 1 | 3448 | 8 Horas
| 3 | Diseño de la web | 1 | 3448 | 8 Horas
| 4 | Seo de la web | 1 | 862 | 2 Horas
| 5 | Fase de pruebas | 1 | 1293 | 3 Horas
| 6 | Armado Base de Datos | 1 | 3448 | 6 horas
Total: 11,637$ Total+Iva:14,080
{Maquetación de la Web}
-Charlado del proyecto
-Construcción de los Wireframes
{Estructuración de la Web}
-Construir el HTML
-Enlace de archivos
-Armar la Base de datos
{Diseño de la web}
-Construir el CSS
-Uso de bootstrap
-Configuración del SASS
-Diseño responsive
{Seo de la Web}
-Optimización del sitio web
-Correcto uso de etiquetas gramáticas
-Keywords & Description
-Subida al servidor
Herramientas de desarrollo
-Editor de texto Visual Studio Code
-Bootstrap
-Subida al servidor WebHost000
-Lenguajes de etiquetado HTML y CSS
-Lenguajes de Base de datos SQL
-Programa de maquetado de Wireframes ADOBE XD
Terminos y condiciones
°El pago se realizara con un 40% al inicio del proyecto, el otro 60% se hará al finalizar.
°Al aprobarse el presupuesto el cliente deberá firmar un contrato, junto a su proovedor, contrato
el cual tendrá los servicios y clausulas detallados.